## Sheet1
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES DE CURSOS VIRTUALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLES TÉCNICOS Y/O ALMACENISTAS JULIO - DICIEMBRE 2020
Profesor (es): Daniel Sebastián Armas Cadena
Se capacitará a 51 participantes por capacitación |  |  | DESARROLLO DEL CURSO
Difusión por redes sociales y correo electrónico
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual
[17 empty] | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | [5 empty] | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | [5 empty] | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | [5 empty] | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27
Tareas | Responsable | correo institucional | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | time axis 2020-07-20 to 2020-12-11
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 4 | En proceso | bar: 2020-07-20 to 2020-07-24
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 4 | En proceso | bar: 2020-07-20 to 2020-07-24
INICIO DE CURSO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 11 | En proceso | bar: 2020-07-27 to 2020-08-07
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico primera quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-08-03 to 2020-08-07
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual primera Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-08-03 to 2020-08-07
INICIO DE CURSO PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2020
Desarrollo del Curso primera quincena de mes | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-08-10 to 2020-08-21
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico Segunda quincena |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual segunda Quincena |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar
INICIO DE CURSO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2020
Desarrollo del Curso |  |  | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 11 | Sin empezar
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico primera quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-08-31 to 2020-09-04
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual primera Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-08-31 to 2020-09-04
INICIO DE CURSO PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-09-07 to 2020-09-18
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico Segunda quincena |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 4 | Sin empezar
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual segunda Quincena |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 4 | Sin empezar
INICIO DE CURSO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020
Desarrollo del Curso |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 11 | Sin empezar
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico primera quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-09-28 to 2020-10-02
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual primera Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-09-28 to 2020-10-02
INICIO DE CURSO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-10-05 to 2020-10-16
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico Segunda quincena |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 4 | Sin empezar
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual segunda Quincena |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 4 | Sin empezar
INICIO DE CURSO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2020
Desarrollo del Curso |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 11 | Sin empezar
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico primera quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-10-26 to 2020-10-30
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual primera Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-10-26 to 2020-10-30
INICIO DE CURSO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-11-02 to 2020-11-13
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico Segunda quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-11-09 to 2020-11-13
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual segunda Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-11-09 to 2020-11-13
INICIO DE CURSO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-11-16 to 2020-11-27
DIFUSIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020
Difusión por redes sociales y correo electrónico primera quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-11-23 to 2020-11-27
Recopilación de Inscripciones y Matriculación manual primera Quincena | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 4 | Sin empezar | bar: 2020-11-23 to 2020-11-27
INICIO DE CURSO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020
Desarrollo del Curso | Daniel Armas Cadena | daniel.armas@agrocalidad.gob.ec | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 11 | Sin empezar | bar: 2020-11-30 to 2020-12-11