| FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO Y DE SU SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA BASADA EN LA EXPERIENCIA Y MODELO DE GESTIÓN DE LA AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA (ACHIPIA). |  |
| --- | --- |
| ANTECEDENTES |  |
| La Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), del Ministerio de Agricultura de Chile en conjunto con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador trabajan en el proyecto para el “Fortalecimiento de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario y de su sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria Basada en la Experiencia y Modelo de Gestión de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA)”. Las Agencias arriba citadas se adjudicaron un proyecto financiado por el Fondo Chile, iniciativa conjunta del Gobierno de Chile —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)— y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile. OBJETIVO DEL CONVENIO: El objetivo principal del proyecto es: Fortalecer las capacidades de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario en su rol de conducción, articulación y gestora de riesgos en el sistema de inocuidad y calidad alimentaria del Ecuador procurando la disponibilidad de alimentos saludables para la población y la competitividad del sector productor de alimentos. La duración del proyecto será de 22 meses y por la pandemia a nivel mundial se amplió 12 meses más, finalizará en abril de 2021. |  |
| FECHA | ACTIVIDAD |
| 25 y 26-mar-2019 (Quito) | Reuniones protocolares lideradas por la Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA, con delegados de los señores Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministra de Salud Pública, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Director Ejecutivo de AGROCALIDAD, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Embajador de Chile en Ecuador y otras Autoridades. |
| 27 y 28-mar-2019 (Quito) | Reuniones técnicas lideradas por el coordinador técnico del proyecto (ACHIPIA) con AGROCALIDAD, ARCSA, Subsecretaría de Acuacultura y Pesca y Laboratorios en inocuidad de alimentos para levantar información necesaria para la elaboración del diagnóstico inicial. |
| 29-mar-2019 (Quito) | Taller “Levantamiento de temas prioritarios para consolidar el sistema nacional de inocuidad alimentaria en el Ecuador” para la Presentación del proyecto, experiencia de ACHIPIA y del Sistema Nacional de Inocuidad en Chile, se presentó el Sistema Nacional de Inocuidad de Ecuador en la parte primaria y el nuevo modelo de gestión; y, la validación del diagnóstico de situación del sistema nacional de inocuidad alimentaria del Ecuador. Participaron representantes del sector público, privado. |
| 08-jul-2019 (Guayaquil) | Reuniones protocolares con autoridades, Ministerio de Salud Pública, ARCSA, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Subsecretaria De Calidad e Inocuidad, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones Y Pesca. |
| 09-jul-2019 (Guayaquil) | Seminario fortaleciendo los sistemas nacionales de inocuidad y calidad alimentaria: experiencia en Chile. |
| 10-jul-2019 (Quito) | Reunión Protocolar con el Embajador de Chile en Ecuador. |
| 11 y 12-jul-2019 (Quito) | Taller “Evaluación de riesgos en residuos de plaguicidas utilizando metodologías de evaluación de exposición dietaría por consumo de vegetales y frutas”; impartido para técnicos de la Coordinación de Inocuidad de Alimentos de Agrocalidad de planta central y de provincias. |
| 12 de septiembre 2019 (Quito) | Seminario; “Sistema de Gestión de Riesgos: Un enfoque colaborativo y de responsabilidad compartida”. |
| 13 de septiembre 2019 (Quito Mañana) | “Seminario: Aportando a la Reducción de Riesgos Alimentarios: La experiencia creativa de ACHIPIA”. |
| 13 de septiembre 2019 (Quito Tarde) | Taller: “Identificación y propuestas de gestión para zonas grises en el control de los alimentos. |
| 13 al 17 enero 2020 | Pasantías profesionales de técnicos de Agrocalidad en Chile. |
| 24 de febrero 2021 (virtual) | Levantamiento de lineamientos para la construcción de un plan estratégico para el fortalecimiento del sistema nacional de Inocuidad Alimentaria de Ecuador. |
| 19 de marzo 2021 (virtual) | I Taller Levantamiento de lineamientos para la construcción de un plan estratégico para el fortalecimiento del sistema nacional de Inocuidad Alimentaria de Ecuador. |
| 29 de marzo 2021 (virtual) | I Reunión para coordinar las acciones futuras como Resultado del convenio "Fortalecimiento del sistema nacional de inocuidad alimentaria de Ecuador", entre AGROCALIDAD, ACHIPIA y La Subsecretaria de Calidad e Inocuidad del Ministerio De Producción, Comercio Exterior, Inversiones Y Pesca. |
| 09-04-2021 (virtual) | Segunda reunión para coordinar las acciones futuras como Resultado del convenio "Fortalecimiento del sistema nacional de inocuidad alimentaria de Ecuador", entre AGROCALIDAD, ACHIPIA y La Subsecretaria de Calidad e Inocuidad del Ministerio De Producción, Comercio Exterior, Inversiones Y Pesca. |
| 14-04-2021 (virtual) | II Taller Levantamiento de lineamientos para la construcción de un plan estratégico para el fortalecimiento del sistema nacional de Inocuidad Alimentaria de Ecuador. |
| 28-04-2021 (virtual) | Acto de cierre del proyecto con la firma del plan estratégico. |